**ПРОЕКТ**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**Муниципальное образование «Новонукутское»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от № п. Новонукутский

|  |  |
| --- | --- |
| **О внесении изменений в постановление администрации МО «Новонукутское» от 18 декабря 2017 г. № 303 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в п. Новонукутский муниципального образования «Новонукутское» на 2018 - 2022 годы»** |  |

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципального образования «Новонукутское», администрация муниципального образования «Новонукутское

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Новонукутское» от 18 декабря 2017 № 303 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды в п. Новонукутский муниципального образования «Новонукутское» на 2018-2022 годы» (с изменениями от 31 января 2018 года № 11, от 21 марта 2018 года № 53, от 15 ноября 2018 года № 225, от 27 марта 2019 года № 50, от 27 апреля 2020 года № 91, от 24 июля 2020 года № 141, от 10 ноября 2020 года № 204, от 14 января 2021 года № 1, от 27 июля 2021 года № 151, от 22 октября 2021 года № 225) следующие изменения:
	1. Таблицу 2 раздела 3 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники, участники мероприятий** | **Код** **бюджетной классификации** | **Период****реализации программы** | **Объем финансирования, тыс. руб.** |
| **Финансовые****средства, всего** | **МБ** | **ОБ и ФБ** |
| Всего за весь период | 12 996,35286 | 724,33127 | 12272,02159 |
| Администрация МО «Новонукутское» | 035 0503 9930449999 244 | 2018 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2021 | 3224,34453 | 48,32794 | 3176,01659 |
| 2022 | 3154,5924 | 606,4924 | 2548,1 |
| 2023 | 6617,41593 | 69,51093 | 6547,905 |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

* 1. Таблицу 4 раздела 5 «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2022 | 2023 год |
| III квартал | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Благоустройство и озеленение территории с устройством скейт-парка и воркаут площадки, по адресу: Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Полевая, 6а | Подготовка заявки  | Администрация МО «Новонукутское» | До 29.07.2022 |  | - | - | - |
| Утверждения программных мероприятий  |  | До 31.03.2023 | - | - | - |
| Проведение конкурсных процедур  |  |  | До 30.06.2023 |  | - |
| Реализация мероприятий |  |  |  | До 30.09.2023 |  |
| Завершение программных мероприятий, приемка выполненных работ, подготовка отчетности |  |  |  |  | До 31.12.2023 |

* 1. Таблицу 5 раздела 6 «План мероприятий Программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование****основного мероприятия****(мероприятия)** | **Наименование участника** | **Срок****реализации** | **Источник****финансирования** | **Объем****финансирования,****тыс. руб.** | **Наименование****показателя объема мероприятия,****ед. изм.** | **Значение****показателя****объема****мероприятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов |  | 2018-2024 гг. | Итого | 0,0 |  | 3 |
| МБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| 1.1. | Благоустройство дворовой территории: ул. Ленина, д. 36, д. 38, д. 40 п. Новонукутский | юридические, физические лица, индивидуальные предприниматели | 2024 г. | Итого | 0,0 | Количествоблагоустроенныхдворовыхтерриторий,ед. | 1 |
| МБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| 1.2. | Благоустройство дворовой территории: ул. Советская д. 4, ул. Ленина, д. 23, д. 25, пер. Школьный д. 3, д. 5 п. Новонукутский | 2024 г. | Итого | 0,0 | 1 |
| МБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| 1.3. | Благоустройство дворовой территории: ул. Ленина, д. 29, д. 33 п. Новонукутский | 2024 г. | Итого | 0,0 | 1 |
| МБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий |  | 2018-2024 гг. | Итого | 12 996,35286 |  | 6 |
| МБ | 724,33127 |
| ОБ и ФБ | 12272,02159 |
| 2.1. | Благоустройство и озеленение территории с устройством скейт-парка и воркаут площадки (этап 1), по адресу: Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул.Полевая, 6а | Администрация МО «Новонукутское» | 2021 г. | Итого | 3 224,34453 | Количествоблагоустроенныхобщественныхтерриторий,ед. | 1 |
| МБ | 48,32794 |
| ОБ и ФБ | 3 176,01659 |
| 2.2. | Благоустройство и озеленение территории с устройством скейт-парка и воркаут площадки (этап 2), по адресу: Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул.Полевая, 6а | 2022 г. | Итого | 3154,5924 | 1 |
| МБ | 606,4924 |
| ОБ иФБ | 2548,1 |
| 2.3. | Благоустройство и озеленение территории с устройством скейт-парка и воркаут площадки (этап 3), по адресу: Иркутская область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул.Полевая, 6а | 2023 г. | Итого | 6617,41593 | 1 |
| МБ | 69,51093 |
| ОБ и ФБ | 6547,905 |
| 2.4. | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: ул. Лесная, 7 «а» п. Новонукутский | 2024 г. | Итого | 0,0 | 1 |
| МБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| 2.5 | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: ул. Лесная, 8 «б» п. Новонукутский | 2024 г. | Итого | 0,0 | 1 |
| МБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| 2.6 | Благоустройство общественной территории, расположенной по адресу: ул. Имегенова, 16 «а» п. Новонукутский | 2024 г. | Итого | 0,0 | 1 |
| МБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
|  |  |  | 2018-2024 гг. | Итого | 12 996,35286 |  |  |
| МБ | 724,33127 |
| ОБ иФБ | 12272,02159 |
| 2018 г. | Итого | 0,0 |  |  |
| МБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| 2019 г. | Итого | 0,0 |  |  |
| МБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| 2020 г. | Итого | 0,0 |  |  |
| МБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |
| 2021 г. | Итого | 3 224,34453 |  |  |
| МБ | 48,32794 |
| ОБ и ФБ | 3 176,01659 |
| 2022 г. | Итого | 3154,5924 |  |  |
| МБ | 606,4924 |
| ОБ иФБ | 2548,1 |
| 2023 г. | Итого | 6617,41593 |  |  |
| МБ | 69,51093 |
| ОБ и ФБ | 6547,905 |
| 2024 г. | Итого | 0,0 |  |  |
| МБ | 0,0 |
| ОБ | 0,0 |
| ФБ | 0,0 |

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте муниципального образования «Новонукутское» (http://новонукутское.рф/).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования «Новонукутское» Ю. В. Прудников